План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС

Тема - «Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

Цель - разработка инструментария для получения объективной оценки развития детей 2-7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий при реализации основной образовательной программы дошкольного образования для принятия обоснованных управленческих решений.

| Наименование Этапа 1 | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам экспериментальной работы) 2 | База эксперимента 3 | Семинары, Совещания 4 | Сроки выполнения этапов 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональная интерпретация норм целевого характера, определяющих ожидания в сфере развития ребенка («карты развития» Н.А. Короткова) | Система мониторинга | СП ГБОУ СОШ №: г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Совещание рабочей группы | Сентябрь –декабрь 2019 |
| Первый этап разработки и практическая апробация с руководителями дошкольных образовательных организаций рабочей модели цифровой технологии, позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за детьми и использовать воспитателями полученные данные при планировании и проведении образовательной деятельности с детьми и взаимодействии с родителями на основе дидактического материала «Детский календарь». | Проект рабочей модели цифровой технологии фиксации наблюдений за детьми | СП ГБОУ СОШ № : г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Совещание рабочей группы Круглый стол Семинар-практикум | Январь-июнь 2020 |
| Проектирование материалов для оперативного обучения педагогов по использованию цифровой технологии, позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за детьми, находящимися на первом уровне всех типов инициативы. | Методическое обеспечение образовательного процесса на основе проекта рабочей модели цифровой технологии фиксации наблюдений за детьми, находящимися на первом уровне всех типов инициативы | СП ГБОУ СОШ №: г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Консультация | Сентябрь-декабрь 2020 |
| Продолжение (2 этап) разработки и практической апробации рабочей модели цифровой технологии, позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за детьми и использование воспитателями полученные данные при планировании и проведении образовательной деятельности с детьми и взаимодействии с родителями на основе дидактического материала «Детский календарь». | Проект рабочей модели цифровой технологии фиксации наблюдений за детьми | СП ГБОУ СОШ №: г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Совещание рабочей группы Круглый стол Семинар-практикум | Январь –июнь 2021 |
| Проектирование материалов для оперативного обучения педагогов по использованию цифровой технологии позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за детьми, находящимися на втором уровне всех типов инициативы и использовать полученные данные при планировании и проведении образовательной деятельности с детьми и взаимодействии с родителями на основе дидактического материала «Детский календарь». | Методическое обеспечение образовательного процесса на основе проекта рабочей модели цифровой технологии фиксации наблюдений за детьми, находящимися на втором уровне всех типов инициативы | СП ГБОУ СОШ №: г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Консультация | Сентябрь-декабрь 2021 |
| Продолжение (3 этап) разработки и практической апробации рабочей модели цифровой технологии, позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за детьми. | Проект рабочей модели цифровой технологии фиксации наблюдений за детьми | СП ГБОУ СОШ №: г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Совещание рабочей группы Круглый стол Семинар-практикум | Январь-июнь 2022 |
| Проектирование материалов для оперативного обучения педагогов по использованию цифровой технологии позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за детьми, находящимися на | Методическое обеспечение образовательного процесса на основе проекта рабочей модели цифровой технологии фиксации | СП ГБОУ СОШ №: г.о.Отрадный Детский сад № 15 | Консультация | Сентябрь –декабрь 2022 |